РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Комисија за јавну набавку

Јавна набавка услуга израде техничке документације

Трг Стефана Првовенчаног у пешачкој зони.

 Број: 404-8-5/2019-04

Дана: 25.03.2019. године

**ПРЕДМЕТ:** додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности услуга израде техничке документације Трг Стефана Првовенчаног у пешачкој зони.

Потенцијални понуђач је дана 10.03.2019. године путем e- maila на адреси наручиоца nabavke@cuprija.rs поставио питање у вези јавне набавке услуга израде техничке документације

Трг Стефана Првовенчаног у пешачкој зони поставио следеће питање:

**Питање 1.**

 U skladu sa gore navedenom tenderskom dokumentacijom, molimo Vas za odgovor na sledeća pitanja:

1. Koja je procenjena vrednost ove javne nabavke?

**Одговор 1.**

У складу са чланом 61.став 2. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац није дужан да објави процењену вредност јавне набавке.

**Питање 2**.

2. Da li je u roku izvršenja usluge od 120 kalendarskih dana uračunato vreme neophodno za dobijanje saglasnosti na projekte (lokacijski uslovi, građevinska dozvola).

**Одговор 2.**

Рок за извршетак услуге је 120 календарских од датума потписивања уговора.

У рок **не улази време** потребно кроз ЦЕОП за добијање локацијских услова и одговарајућих грађевинских дозвола или решење о одобрењу за извођење радова што је обавеза наручиоца, као и време потребно за спровођење поступка парцелације кроз катастар непокретности.

Лице које је задужено да прати извршење уговора је дужно да писменим путем обавести наручиоаца када су се испунили сви потребни услови, односно када се пројектан сматра уведеним у посао.

У случају да након пријема обавештења из претходног става овог члана Пројектант сматра да постоје разлози због којих није могуће извршење дела уговорних обавезе, исти је дужан да о томе без одлагања обавести Наручиоца.

Рок за израду документације се продужава на захтев пројектанта:

- у случају постојања околности која онемогућава извршење уговора а није изазван кривицом пројектанта.

- у случају да је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био у томе спречен.

Продужење рока се одређује према трајању сметње, с тим што се додаје и потребно време за поновно отпочињање израде одговарајућих делова пројектне документације.