## Табеларни приказ Локалног акционог плана за родну равноправност општине Ћуприја

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Општи циљ 1.** | **Системско увођење родне перспективе у доношење, спровођење и праћење јавних политика** | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет | Национална стратегија за родну равноправност | | |
| Показатељ ефекта | Почетна вредност | Циљна вредност | Извор потврде |
| Ефикасност институционалних механизама за родну равноправност, и успостављен систем и процедуре за увођење родне перспективе у локалне политике, доношење буџета и остале активности локалне самоуправе . | Усвојена Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу. Савет за родну равноправност успостављен као посебно радно тело Скупштине општине.  Скупштина Општине покренула иницијативу за оснивање Женске одборничку мреже. | Развијени механизми за родну равноправност а родна равноправност је део јавних политика, програма и буџета. | Извештај о евалуацији ЛАП |
| **Посебни циљ 1.1.** | **Успостављени функционални механизми за родну равноправност на нивоу локалне самоуправе** | | |
| Показатељ исхода | Почетна вредност | Циљна вредност | Извор потврде |
| Развијени додатни механизми за родну равноправност у ЈЛС | Успостављен је Савет за родну равноправност  Скупштина Општине покренула иницијативу за оснивање Женске одборничку мрежа | Институционални механизми за родну равноправност ефикасно делују на свим нивоима на основу јасно дефинисаних надлежности уз обезбеђену буџетску, материјалну и кадровску подршку. | Извештаји о евалуацији ЛАП и буџета ЈЛС |
| Мера 1.1.1. | Успостављање Женске одборничке мреже и тела за родно одговорно буџетирање | | |
| Показатељ резултата | Почетна вредност | Циљна вредност | Извор потврде |
| Донете одговарајуће одлуке о успостављању Женске одборничке мреже и тела за родно одговорно буџетирање | Успостављен је Савет за родну равноправност и покренута иницијатива за успостављање Женске одборничке мреже . | Институционални механизми за родну равноправност ефикасно делују на свим нивоима на основу јасно дефинисаних надлежности уз обезбеђену буџетску, материјалну и кадровску подршку. | Извештај о евалуацији ЛАП и буџет ЈЛС |
| Активност 1.1.1.1. | Доношење одговарајућих одлукеа ЈЛС о успостављању Женске одборничке мреже и тела за родно одговорно буџетирање | | |
| Показатељ резултата | Носиоци | Потребна средства и извор финансирања | Период спровођења |
| Успостављена Женска одборничка мрежа и тело за родно одговорно буџетирање | Скупштина општине Ћуприја  Савет за родну равноправност | Буџет ЈЛС,  Донаторска средства | 2021-2024 |
| **Посебан циљ 1.2.** | **Родна перспектива укључена у доношење, спровођење и праћење јавних стратешких и других докумената** | | |
| Показатељ исхода | Почетна вредност | Циљна вредност | Извор потврде |
| Родна анализа политика, програма, мера и буџета | Нема података | Предлози политика, програма и мера и буџет ЈЛС се усвајају након анализе утицаја родности. | Извештај о евалуацији ЛАП |
| Мера 1.2.1. | Осигурати примену родне анализе буџета, стратешких докумената, политика, програма и мера у ЈЛС | | |
| Показатељ резултата | Почетна вредност | Циљна вредност | Извор потврде |
| Успоставњени механизми, примењена методологија, одговарајућеи алати и процедуре за родну анализу буџета политика, стратешких докумената, програма и мера | Нема података | Успостављена институционална структуру са одговарајућим људским ресурсима за увођење родне равноправности у јавне политике, нарочито за родно одговорно буџетирање. | Извештај о евалуацији ЛАП |
| Активност 1.2.1.1. | Развити методологију, одговарајуће алате и процедуре и програме обуке за увођење родне перспективе у политике, програме и доношење буџета ЈЛС | | |
| Показатељ резултата | Носиоци | Потребна средства и извор финансирања | Период спровођења |
| Раѕвијена методологија и процедуре ѕа родну анализу буџета, политика, стратешких докумената, програма и мера и реализовани програми обуке ѕа примену родне анализе докумената ЈЛС | Општина општине Ћуприја  Савет за родну равноправност  Тело за родно одговорно буџетирање  Стална конференција градова и општина | Буџет ЈЛС  Донаторска средства | 2021-2024 |
| **Посебни циљ 1.3.** | **Уведени родно осетљив језика и родно осетљива статистика и евиденција у документа ЈЛС** | | |
| Показатељ исхода | Почетна вредност | Циљна вредност | Извор потврде |
| Родно осетљив језик у докумтима ЈЛС и родно разврстани статистички и други подаци | Није увек употребљаван родно осетљив језик у документима ЈЛС и нису систематски прикупљани и анализирани родно разврстани подаци | ЈЛС прикупља и евидентира родно разврстане податке и у свим документима користи родно осетљив језик | Извештај о евалуацији ЛАП |
| Мера 1.3.1. | Увођење система/механизма прикупљања, праћења, анализе и објављивања родно осетљивих података на локалном нивоу и увођење родно осетљивог језика | | |
| Показатељ резултата | Почетна вредност | Циљна вредност | Извор потврде |
| У извештавању свих институција на локалном нивоу примењен родно осетљив језик а прикупљање и праћење података у свим локалним институцијама омогућава родно осетљиву анализу података | Родно осетљив језик као и прикупљање и евидентирање родно разврстаних података се спорадично примењују | Родно осетљив језик уведен као стандард у извештавању свих локалних институција а анализа података садржи родно осетљив приступ | Извештај о евалуацији ЛАП |
| Активност 1.3.1.1. | Предлагање и усвајање метода прикупљања, праћења, анализе и објављивања родно осетљивих података и примене родно осетљивог језика на локалном нивоу | | |
| Показатељ резултата | Носиоци | Потребна средства и извор финансирања | Период спровођења |
| Обавезна упутства за примену родно осетљивог језика и родно осетљиво вођење и анализу података написана и достављена кључним партнерима на локалном нивоу | Савет за родну равноправност и надлежне службе ЈЛС | Буџет ЈЛС | 2021-2024 |
| Активност 1.3.1.2. | Информисање и оснаживање кључних локалних актера за примену примена родно осетљивог језика и родно осетљиво прикупљање података | | |
| Показатељ резултата | Носиоци | Потребна средства и извор финансирања | Период спровођења |
| Број организованих тематских састанака и промотивних активности за примену родно осетљивог језика и родно осетљиво вођење и анализу података | Савет за родну равноправност у сарадњи са организацијама цивилног друштва | Буџет ЈЛС | 2021-2024 |
| **Општи циљ 2.** | **Повећана равноправност жена и мушкараца применом политика и мера једнаких могућности** | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет | Национална стратегија за родну равноправност | | |
| Показатељ ефекта | Почетна вредност | Циљна вредност | Извор потврде |
| Напредак у области родне равноправности у доменима; јавног и политичког живота, положаја жена на тржишту рада, образовања, здравствене и социјалне заштита, посебно жена из угрожених група и жртава насиља | У свим доменима присутна је неравноправност и потреба за унапређењем положаја жена | Жене и мушкарци равноправно одлучују у јавном и политичком животу, напредак у области родне равноправности у домену рада, образовања, социјалне заштите и здравља | Извештај о евалуацији ЛАП |
| **Посебни циљ 2.1.** | **Жене и мушкарци равноправно одлучују у јавном и политичком животу** | | |
| Показатељ исхода | Почетна вредност | Циљна вредност | Извор потврде |
| Процентуално учешће жена у саставу извршне власти у ЈЛС | Однос одборница и одборника, као и запослених у општинској управи према полу је на задовољавајућем нивоу. 43,24 % од укупног броја одборника у Скупштине чине жене. 44,64 % од укупног броја чланова радних тела Скупштине чине жене.” Две жене су начелнице општинских служби. | Жене и мушкарци равноправно учествују у одлучивању у јавном и политичком животу | Родно структуирана званична листа састава органа извршне власти |
| Мера 2.1.1. | Јачање женске одборничке мрежу и њеног утицаја на питања значајна за родну равноправност и равноправну заступљеност жена и мушкараца у представничким телима, извршним органима и на руководећим местима | | |
| Показатељ резултата | Почетна вредност | Циљна вредност | Извор потврде |
| Дефинисане интерне процедуре обавезних консултација женске одборничке мреже о питањима значајним за родну равноправност и равноправну заступљеност жена и мушкараца у представничким телима, извршним органима и на руководећим местима | Нису дефинисане интерне процедуре | Женска одборничка мрежа има утицаја у доношењу свих одлука значајних за родну равноправност, обезбеђено равноправно учешће у представничким телима, извршним органима и на руководећим местима | Извештај о евалуацији ЛАП |
| Активност 2.1.1.1. | Припрема и усвајање интерних процедура обавезних консултација женске одборничке мреже о питањима значајним за родну равноправност | | |
| Показатељ резултата | Носиоци | Потребна средства и извор финансирања | Период спровођења |
| Дефинисане и усвојене интерне процедуре обавезних консултација женске одборничке мреже о питањима значајним за родну равноправност | Комисија за родну равноправност,  Женска одборничка група | Буџет ЈЛС  Донаторска средства | 2021-2022 |
| **Посебни циљ 2.2.** | **Побољшан економски положај жена на тржишту рада** | | |
| Показатељ исхода | Почетна вредност | Циљна вредност | Извор потврде |
| Удео жена у укупном броју незапослених и повећан број програма намењених запошљавању и економском оснаживању жена | Број регистрованих незапослених на 1.000 становника је виши у Ћуприји у односу на републички ниво. Број регистрованих незапослених жена је током година био виши од незапослених мушкараца. У 2020. години, највише, 58%, регистрованих незапослених жена је узраста 30-54 године. | Смањен удео жена у укупном броју незапослених и повећан број програма намењених запошљавању и економском оснаживању жена. | Релевантни статистички подаци и Извештај о евалуацији ЛАП |
| Мера 2.2.1. | Планирати и реализовати мере подршке и подстицаја запошљавања жена и посебно жена из угрожених група | | |
| Показатељ резултата | Почетна вредност | Циљна вредност | Извор потврде |
| Број програма намењених запошљавању и економском оснаживању жена, посебно жена из угрожених група | Број регистрованих незапослених жена виши од регистрованих незапослених мушкараца | Економско оснаживање жена приоритет у програмима запошљавања подржаних од стране локалне самоуправе | Извештај о евалуацији ЛАП |
| Активност 2.2.1.1. | Реализовати мере подршке и подстицаја запошљавања жена и посебно жена из угрожених група | | |
| Показатељ резултата | Носиоци | Потребна средства и извор финансирања | Период спровођења |
| Број креираних програма за економско оснаживање жена и женског предузетништва | ЈЛС  Савет за равноправност полова  Национална служба запошљавања  Локални савет за запошљавање  Организације цивилног друштва | Буџет ЈЛС,  Донаторска средства | 2021-2024 |
| **Посебни циљ 2.3.** | **Повећана сигурност жена од родно заснованог насиља у породици и у партнерским односима** | | |
| Показатељ исхода | Почетна вредност | Циљна вредност | Извор потврде |
| Ефикасност и благовременост у поступању надлежних институција | Систематизованих података о женама у ситуацији насиља у Ћуприји за сада нема. Неопходно је развијати програме и мере којима ће се штити жене и девојке у ситуацији насиља. | Мере за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима састани су део планских докумената ЈЛС за наредни средњорочни период | Извештај центра за социјални рад, полицијска и судска евиденција, Планска документа ЈЛС |
| Мера 2.3.1. | Подизање капацитета институција надлежних за сузбијање и процесуирање насиља над женама и развој програма подршке жртвама | | |
| Показатељ резултата | Почетна вредност | Циљна вредност | Извор потврде |
| Ефикасност и благовременост у поступању надлежних институција и | Систематизованих података о женама у ситуацији насиља у Ћуприји за сада нема | Институције надлежне за сузбијање насиља над женама ефикасније у спречавању и процесуирању насиља | Извештај центра за социјални рад, полицијска и судска евиденција, Извештаји Групе за спречавање насиља у породици |
| Активност 2.3.1.1. | Организовање обука и подизање нивоа знања запослених о заштити жртава насиља у институцијама надлежним за сузбијање насиља | | |
| Показатељ резултата | Носиоци | Потребна средства и извор финансирања | Период спровођења |
| Институције надлежне за сузбијање насиља над женама организовале професионално усавршавање својих кадрова у области заштите жена од насиља | Судови, полиција, Центар за социјални рад, организације цивилног сектора | Буџет ЈЛС, Буџет РС, Донаторска средства | 2021-2024 |
| Мера 2.3.2. | Унапређење и континуирано спровођење активности подршке женма жртвама насиља | | |
| Показатељ резултата | Почетна вредност | Циљна вредност | Извор потврде |
| Број мулти секторски организованих механизама подршке женама жртвама насиља | Нема података | Механизми и мере подршке женма жртвама насиља ефикасни | Извештај о евалуацији ЛАП |
| Активност 2.3.2.1. | Успостављање или напређење рада Групе за координацију и сарадњу у области спречавања породичног насиља за подручје Основног јавног тужилаштва надлежног за општину Ћуприја, успостављање услуге СОС телефона и бесплатне правне помоћи женама жртвама насиља | | |
| Показатељ резултата | Носиоци | Потребна средства и извор финансирања | Период спровођења |
| Активности Групе за координацију и сарадњу у области спречавања породичног насиља за подручје Основног јавног тужилаштва надлежног за општину Ћуприја, услуге СОС телефона и бесплатне правне помоћи женама жртвама насиља | Савет за родну равноправност  Судови, полиција, Центар за социјални рад, организације цивилног сектора | Буџет ЈЛС, Буџет РС, Донаторска средства | 2021-2024 |
| **Посебан циљ 2.4.** | **Развијање и доступност услуга социјалне заштите из надлежности ЈЛС** | | |
| Показатељ исхода | Почетна вредност | Циљна вредност | Извор потврде |
| Успостављене услуге социјалне заштите доступне женама из угрожених група | Доступност услуга социјалне заштите женама из посебно осетљивих група није довољна. Ни једна услуга социјалне заштите не финансира из буџета ЈЛС.  У Ћуприји су се пружале две услуге Помоћ у кући за старије и одрасле и Лични пратилац детета. | Женама из осетљивих група приоритетно доступне успостављене услуге социјалне заштите | Извештај о евалуацији ЛАП и Центра за социјални рад Ћуприја |
| Мера 2.4.1. | Развијање услуга социјалне заштите и обезбеђивање доступности услуга социјалне заштите женама из посебно осетљивих група | | |
| Показатељ резултата | Почетна вредност | Циљна вредност | Извор потврде |
| Утврђене потребе за развојем нових услуга социјалне заштите посебно оних намењених женама из посебно осетљивих група | Није извршена анализа потреба за услугама па ни из перспективе потреба жена из посебно осетљивих група | Развијене и доступне услуге социјалне заштите женама из посебно осетљивих група | Извештај о евалуацији ЛАП |
| **Посебан циљ 2.5.** | **Равноправан приступ жена и мушкараца здравственим услугама, посебно жена из осетљивих група** | | |
| Показатељ исхода | Почетна вредност | Циљна вредност | Извор потврде |
| Равноправан приступ жена и мушкараца здравственим услугама | Капацитети здравствене заштите исказани преко броја лекара у примарној здравственој заштити на 1.000 становника у општини Ћуприја су знатно повољнији у односу на републички просек. Ово се поготову односи на број лекара у здравственој заштити деце, а здравствена заштита жена исказана преко броја лекара у примарној здравственој заштити на 1.000 становника у Ћуприји је нешто повољнија (0,23‰) у односу на републички просек од 0,17‰. | Унапређе приступ здравственој заштити жена, посебно жена из угрожених група | Извештај дома здравља, Извештај о евалуацији ЛАП |
| Мера 2.5. 1. | Организација лекарских превентивних и специјалистичких прегледа жена без обзира на здравствено осигурање | | |
| Показатељ резултата | Почетна вредност | Циљна вредност | Извор потврде |
| Број лекарских специјалистичких прегледа | Нема података | Доступни лекарски превентивни и специјалистички прегледи женама без обзира на здравствено осигурање | Извештај Дома здравља  Извештај о реализацији ЛАП |
| Активност 2.5.1.1. | Реализација превентивних прегледа жена | | |
| Показатељ резултата | Носиоци | Потребна средства и извор финансирања | Период спровођења |
| Број жена, посебно жена из угрожених група, обухваћених лекарским специјалистичким прегледима | Комисија за родну равноправност  Дом здравља | Буџет ЈЛС, Буџет РС, Донаторска средства | 2021-2024 |
| **Посебан циљ 2.6.** | **Унапређена родна равноправност у области образовања** | | |
| Показатељ исхода | Почетна вредност | Циљна вредност | Извор потврде |
| Удео неписмених жена у општој популацији у општини Ћуприја и стопа осипања из основног образовања, посебно девојчица | Учешће неписмених у укупној популацији је у Ћуприји више, у поређењу са републичким просеком, посебно када је у питању женска популација.  Стопа одустајања од школовања у основном образовању је 3,3%, и виша је од просека Републике. | Смањен удео неписмених жена у општој популацији и смањена стопа осипања из основног образовања, посебно девојчица | Извештај о евалуацији ЛАП |
| Мера 2.6.1. | Развој програма за основно образовање одраслих и курсева за описмењавање жена | | |
| Показатељ резултата | Почетна вредност | Циљна вредност | Извор потврде |
| Број организованих програма за описмењавање и основно образовање одраслих, посебно жена и програма за смањење броја девојчица које напуштају основно образовање | Код женске популације је стопа неписмених знатно виша у поређењу са Републиком. | Неписменост женске популације искорењена у узрасној популацији испод 65 година.  Осипање девојчица из основног образовања смањено | Извештај о евалуацији ЛАП |
| Активност 2.6.1.1. | Реализација програма за основно образовање одраслих и курсева за описмењавање жена | | |
| Показатељ резултата | Носиоци | Потребна средства и извор финансирања | Период спровођења |
| Број одраслих, посебно жена укључених у програме основно школског образовања одраслих и курсеве описмењавања | Савет за равноправност полова  Школе  Организације цивилног друштва | Буџет ЈЛС  Донаторска средства | 2021-2024 |
| Мера 2.6.2. | Креирање програма за смањење стопе осипања из основног образовања, посебно девојчица | | |
| Показатељ резултата | Почетна вредност | Циљна вредност | Извор потврде |
| Стопа осипања девојчица из основног образовања | Стопа одустајања од школовања у основном образовању је 3,3%, и виша је од просека Републике. | Стопа осипања девојчица из основног образовања смањена | Извештај о евалуацији ЛАП |
| Активност 2.6.2.1. | Реализација програма за смањење стопе осипања из основног образовања, посебно девојчица | | |
| Показатељ резултата | Носиоци | Потребна средства и извор финансирања | Период спровођења |
| Стопа осипања девојчица из основног образовања смањена | Савет за родну равноправност  ЈЛС , служба друштвених делатности  Школе  Организације цивилног друштва | Буџет ЈЛС  Донаторска средства | 2021-2024 |

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Нинослав Ерић, мр. ек. наука