|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив** | **АКЦИОНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 2023-2026.** | | | | | |
| Кровни документ | **Стамбена стратегија општине Ћуприја 2023-2028.** | | | | | |
| Координација и извештавање | Одељење КЛЕР-а општине Ћуприја | | | | | |
| **ОПШТИ ЦИЉ:**  **Обезбедити квалитетно и приступачно становање за све грађане општине Ћуприја кроз промовисање и осигурање одрживе стамбене инфраструктуре и заштите животне средине.** | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Координационо тело задужено за праћење спровођења Стамбене стратегије | | | | | | |
| **Показатељ на нивоу општег циља (показатељ ефекта)** | Јединица мере | Почетна година | Почетна вредност | Последња година важења стратегије | Циљна вредност у 2028. | Извор провере |
| Број домаћинстава са територије општине Ћуприја којима је обезбеђено квалитетно и приступачно становање | Број  (кумулативно) | 2023. | 40 | 2028. | 400 | Извештаји о праћењу спровођења Стамбене стратегије |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 1:** Унапређен квалитет становања и повећана ефикасност одржавања постојећег стамбеног фонда | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: ЈЛС Ћуприја | | | | | | | |
| **Показатељи на нивоу посебног циља (показатељи исхода)** | Јединица мере | Почетна година | Почетна вредност | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Извор провере |
| Број кућа са побољшаном енергетском ефикасношћу уз субвенцију ЈЛС Ћуприја | Број  (кумулативно) | 2023. | 0 | 230 | 250 | 280 | Уговори закључени са грађанима општине Ћуприја |
| Број стамбених зграда са побошљшаном енергетском ефикасношћу уз субвенцију ЈЛС Ћуприја | Број (кумулативно) | 2023. | 0 | 2 | 3 | 5 | Уговори закључени са стамбеним заједницама |
| Број крајњих корисника (потписника уговора) субвенција за побољшање енергетске ефикасности, по полу | Број  (кумулативно) | 2023. | Укупно: 0  Жене: 0  Мушкарци:0 | Укупно:232  Ж: 116  М:116 | Укупно:253  Ж: 125  М:128 | Укупно:285  Ж: 140  М:145 | Уговори закључени са грађанима и стамбеним заједницама |
| Број особа са обезбеђеним приступом пијаћој води (раније без приступа води), по полу | Број  (кумулативно) | 2023. | Укупно: 0  Ж: 0  М:0 | Укупно: 30  Ж: 15  М:15 | Укупно: 30  Ж: 15  М:15 | Укупно: 30  Ж: 15  М:15 | Годишњи извештај ЈКП |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.1:** Повећање енергетске ефикасности постојећег стамбеног фонда | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: ЈЛС Ћуприја | | | | | | | |
| Партнери на спровођењу мере: Министарство рударства и енергетике | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023–2026. | Тип мере: подстицајна | | | | | | |
| **Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)** | Јединица мере | Почетна година | Почетна вредност | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Извор провере |
| Донета Одлука и Правилник | да/не | 2023. | да | да | да | да | Службени гласник |
| Број домаћинстава која су побољшала енергетску ефикасност стамбених објеката у којима станују | Број  (кумулативно) | 2022. | 80 | 294 | 344 | 394 | Извештај министарству |
| Број спроведених јавних позива за суфинансирање мера енергетске ефикасности | Број  (годишње) | 2023. | 1 | 1 | 1 | 1 | Сајт општине |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | | | | Укупна процењена финансијска средства у РСД | | |
| 2024. | 2025. | 2026. |
| Приходи из буџета ЈЛС | 0501-0001 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије;1101-0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда; 411- Плате; 412- Доприноси | | | | 18.000.000 | 21.000.000 | 23.000.000 |
| Финансијска помоћ | 401-37/2021-01 суфинансирање соларни панели;  400-94/2022-01 суфинансирање енерг. санације стамбенихзграда, породичних кућа и станова | | | | 8.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности** | Носилац/ Орган који спроводи активност | Партнери | Рок за завршетак активности | Укупно процењена фин. средства  (РСД) | Веза са програмским буџетом | Финансијска  средства по годинама (РСД) | Финансијска  средства по изворима (РСД) |
| 1.1.1. Доношење Одлуке и Правилника о повећању енергетске ефикасности постојећег стамбеног фонда | Општинско веће | / | 2023.-континуирано | / | 411- Плате  412- Доприноси | / | Буџет ЈЛС |
| 1.1.2. Спровођење јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације стамбеног фонда, одабир привредних субјекта и одабир крајњих корисника. | ЈЛС Ћуприја | Министарство рударства и енергетике | 2023.-континуирано | / | 411- Плате  412- Доприноси | / | Буџет ЈЛС |
| 1.1.3. Расписивање јавног позива и одабир крајњих корисника мера унапређења енергетске ефикасности | ЈЛС Ћуприја |  | 2023.-континуирано | / | 411- Плате  412- Доприноси | / | Буџет ЈЛС |
| 1.1.4. Закључивање уговора са корисницима | ЈЛС Ћуприја |  | 2024.-континуирано | 61.000.000 | 0501-0001 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије | 2024: 16.000.000  2025: 22.000.000  2026: 23.000.000 | Буџет ЈЛС:33.000.000  2024: 8.000.000  2025: 11.000.000  2026: 13.000.000  Министарство рударства и енергетике:  2024: 8.000.000  2025: 10.000.000  2026: 10.000.000 |
| 1.1.5. Надзор над извођењем радова и плаћања | ЈЛС Ћуприја |  | 2024.-континуирано | / | 411- Плате  412- Доприноси | / | Буџет ЈЛС |
| 1.1.6. Извештавање ресорног Министарства и јавности о реализованим мерама енергетске ефикасноти | ЈЛС Ћуприја |  | 2024.-континуирано | / | 411- Плате  412- Доприноси | / | Буџет ЈЛС |
| 1.1.7. Расписивање јавног позива и одабир привредних субјеката за санацију фасада на стамбеним зградама | ЈЛС Ћуприја |  | 2024.- континуирано | / | 411- Плате  412- Доприноси | / | Буџет ЈЛС |
| 1.1.8. Расписивање јавног позива и одабир стамбених заједница на чијим зградама ће се вршити санација фасада | ЈЛС Ћуприја |  | 2024.-континуирано | / | 411- Плате  412- Доприноси | / | Буџет ЈЛС |
| 1.1.9. Закључивање уговора са корисницима (стамбеним заједницама) | ЈЛС Ћуприја |  | 2024.-континуирано | 30.000.000 | 1101-0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда | 2024: 10.000.000  2025: 10.000.000  2026: 10.000.000 | Буџет ЈЛС: 2024: 10.000.000  2025: 10.000.000  2026: 10.000.000 |
| 1.1.10. Извођење и праћење радова на санацији фасада | ЈЛС Ћуприја |  | 2023.-континуирано | / | 411- Плате  412- Доприноси | / | Буџет ЈЛС |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.2** Повећање информисаност становништва општине Ћуприја о мерама унапређења енергетске ефикасности стамбеног фонда које субвенционише ЛС | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Одељење КЛЕР-а општине Ћуприја | | | | | | | |
| Партнери на спровођењу мере: РТВ Поморавље и медијске куће и портали општине Ћуприја | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2026. | Тип мере: информативно-едукативна | | | | | | |
| **Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)** | Јединица мере | Почетна година | Почетна вредност | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Извор провере |
| Број промотивних емисија | Број  (годишње) | 2023. | 1 | 1 | 1 | 1 | Извештај РТВ |
| Број отворених врата | Број  (годишње) | 2023. | 1 | 1 | 1 | 1 | Листа присутних |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | | | Укупна процењена финансијска средства у РСД | | | |
| 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| Приходи из буџета ЈЛС | 0602-0001 Функционисање локалне самопураве и градских општина; 1201-0004 Остваривање и унаппређивање јавног интереса у области јавног информисања; 411- Плате;  412- Доприноси | | | 100.000 | / | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности** | Носилац/ Орган који спроводи активност | Партнери | Рок за завршетак активности | Укупно процењена фин. средства (РСД) | Веза са програмским буџетом | Финансијска  средства по годинама (РСД) | Финансијска  средства по изворима (РСД) |
| 1.2.1. Израда промотивном материјала | ЈЛС Ћуприја | / | 2023.-континуирано | 100.000 | 0602-0001 Функционисање локалне самопураве и градских општина | 2023: 100.000 | Буџет ЈЛС  2023: 100.000 |
| 1.2.2. Емитовање промотивног програма о енергетској ефикасности | ЈЛС Ћуприја | РТВ Поморавље и други локални портали | 2023.-континуирано | / | 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | / | Буџет ЈЛС |
| 1.2.3. Дан отворених врата за добављаче | ЈЛС Ћуприја | / | 2023.-континуирано | / | 411- Плате  412- Доприноси | / | Буџет ЈЛС |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.3:**Стварање услова за унапређење ефикасности управитеља зграда на управљању и одржавању зграда | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: ЈЛС Ћуприја-Одељење урбанизма | | | | | | | | | |
| Партнери на спровођењу мере: Привредна комора Србије | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2026. | Тип мере: информативно-едукативна | | | | | | | | |
| **Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)** | Јединица мере | Почетна година | Почетна вредност | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | | Циљна вредност у 2026. | | Извор провере |
| Број организованих обука | Број  (годишње) | 2023. | 0 | 2 | 2 | | 2 | | Извештај са обука |
| Број управитеља зграда који су завршили обуку, по полу | Број  (кумулативно) | 2023. | Ук.: 9 Ж: 0  М: 9 | Ук.:10  Ж: 0  М: 10 | Ук.:12  Ж: 1  М: 11 | | Ук.:14  Ж: 2  М: 12 | | Сертификати о завршеној обуци Привредне коморе |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | | | Укупна процењена финансијска средства у РСД | | | | | |
| 2024. | | 2025. | | 2026. | |
| Приходи из буџета ЈЛС | 1101-0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда; 411- Плате; 412- Доприноси | | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | |
| Финансијска помоћ | / | | | / | | / | | / | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности** | Носилац/ Орган који спроводи активност | Партнери | Рок за завршетак активности | Укупно процењена фин. средства (РСД) | Веза са програмским буџетом | Финансијска  средства по годинама (РСД) | Финансијска  средства по изворима (РСД) |
| 1.3.1 Израда предлога пројекта са циљем обезбеђивања стручних лица за спровођење обуке за управнике зграда | ЈЛС Ћуприја | Донатори | 2023.-континуирано | / | 411- Плате  412- Доприноси | / | Буџет ЈЛС |
| 1.3.2. Обука управитеља зграда за озакоњење вишепородичних стамбених објеката | ЈЛС Ћуприја | Привредна комора Србије | 2024.-континуирано | 300.000 | 1101-0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда | 2024: 100.000  2025: 100.000  2026: 100.000 | Буџет ЈЛС  2024: 100.000  2025: 100.000  2026: 100.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.4:** Побољшање путне и комуналне инфрсатруктуре у подстандардним насељима општине Ћуприја | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: ЈЛС Ћуприја | | | | | | | | | |
| Партнери на спровођењу мере: ЈКП Равно, Министарства и страни донатори | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2026. | Тип мере: обезбеђивање добара | | | | | | | | |
| **Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)** | Јединица мере | Почетна година | Почетна вредност | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | | Циљна вредност у 2026. | Извор провере | |
| Број изграђених или реконструисаних саобраћајница | Број  (годишње) | 2023. | 2 | 2 | 3 | | 4 | Извештај надзорног органа о броју изграђених или реконструисаних саобраћајница | |
| Дужина изграђене или реконструисане канализације | Метар  (кумулативно) | 2023. | 700 | 1.440 | 1.700 | | 1.900 | Извештај надзорног органа о реконцтрукцији канализационе мреже | |
| Дужина изграђене или реконструисане водоводне мреже | Метар  (кумулативно) | 2023. | 500 | 700 | 1.000 | | 1.200 | Годишњи извештај ЈКП о реконструкцији водоводне мреже | |
| Број објеката прикључених на водоводну мрежу | Број (годишње) | 2023. | 0 | 10 | 10 | | 10 | Годишњи извештај ЈКП о реконструкцији водоводне мреже | |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | | | Укупна процењена финансијска средства у РСД | | | | | |
| 2024. | | 2025. | | | 2026. |
| Приходи из буџета ЈЛС | 1102-0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за питање; 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре; 1102-0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене; 423- Услуге по уговору | | | 8.800.000 | | 15.400.000 | | | 13.800.000 |
| Финансијска помоћ | Програм „Чиста Србија“ | | | 14.800.000 | | 6.000.000 | | | 5.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности** | Носилац/ Орган који спроводи активност | Партнери | Рок за завршетак активности | Укупно процењена фин. средства (РСД) | Веза са програмским буџетом | Финансијска  средства по годинама (РСД) | Финансијска  средства по изворима (РСД) |
| 1.4.1. Спровођење јавне набавке за радове и надзор | ЈЛС Ћуприја | ЈКП Равно | 2024.-континуирано | / | 411- Плате  412- Доприноси | / | Буџет ЈЛС |
| 1.4.2. Извођење радова на саобраћајницама | ЈЛС Ћуприја | ЈКП Равно, | 2025.-континуирано | 20.000.000 | 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 2025: 10.000.000  2026: 10.000.000 | Буџет ЈЛС  2025: 10.000.000  2026: 10.000.000 |
| 1.4.3. Извођење радова на водоводној мрежи | ЈЛС Ћуприја | ЈКП Равно, | 2024.-континуирано | 11.200.000 | 1102-0008- Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће | 2024: 3.200.000  2025: 4.800.000  2026: 3.200.000 | Буџет ЈЛС  2024: 3.200.000  2025: 4.800.000  2026: 3.200.000 |
| 1.4.4. Извођење радова на канализационој мрежи | ЈЛС Ћуприја | ЈКП Равно, | 2024.-континуирано | 30.800.000 | 1102-0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене; Програм „Чиста Србија“ | 2024: 19.800.00  2025: 6.000.000  2026: 5.000.000 | Буџет ЈЛС  2024: 5.000.000  2025: -  2026: -  Програм „Чиста Србија“  2024: 14.800.000  2025: 6.000.000  2026: 5.000.000 |
| 1.4.5. Пружање правне помоћи становницима подстандардних насеља у обезбеђивању услова за прикључењe објеката на инфраструктуру (водовод и/или канализација) | ЈЛС Ћуприја |  | 2023.-континуирано | / | 411- Плате  412- Доприноси | / | Буџет ЈЛС |
| 1.4.5. Пружање техничке помоћи становницима подстандардних насеља у обезбеђивању услова за прикључењe објеката на инфраструктуру (водовод и/или канализација) | ЈЛС Ћуприја |  | 2023.-континуирано | 1.800.000 | 423- Услуге по уговору | 2024: 600.000  2025: 600.000  2026: 600.000 | Буџет ЈЛС  2024: 600.000  2025: 600.000  2026: 600.000 |
| 1.4.6. Обезбеђивање субвенција лицима, становницима подстандардних насеља, за плаћање трошкова за прикључење на водоводну мрежу и/или канализацију | ЈЛС Ћуприја | Донатори | 2023.-континуирано | / | 482-Порези, обавезне таксе | / | Буџет ЈЛС |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 2:** Успостављени услови за реализацију програма стамбене подршке на територији општине Ћуприја, посебно програма за социјално и стамбено угрожене категорије становника | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: ЈЛС Ћуприја | | | | | | | |
| **Показатељи на нивоу посебног циља (показатељи исхода)** | Јединица мере | Почетна година | Почетна вредност | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Извор провере |
| Број станова за кориснике социјалне заштите | Број  (годишње) | 2023. | 5 | 6 | 8 | 10 | Склопљени уговори са корисницима социјалне заштите |
| Број станова за младе брачне парове | Број  (годишње) | 2023. | 5 | 6 | 7 | 8 | Склопљени уговори са корисницима социјалне заштите |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.1:** Припрема и реализација програма стамбене подршке за лица са нижим примањима | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: ЈЛС Ћуприја | | | | | | | | |
| Партнери на спровођењу мере: / | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023- 2026. | Тип мере: подстицајна и регулаторна мера | | | | | | | |
| **Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)** | Јединица мере | Почетна година | Почетна вредност | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Извор провере | |
| Број програма | Број  (годишње) | 2023. | 1 | 1 | 1 | 1 | Усвојен програм | |
| Број купљених стамбених јединица | Број  (годишње) | 2023. | 3 | 1 | 1 | 1 | Склопљени уговори са корисницима социјалне заштите | |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | | | | Укупна процењена финансијска средства у РСД | | | |
| 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| Приходи из буџета ЈЛС | 0902-7003 – куповина сеоских кућа са окућницом;  411- Плате; 412- Доприноси | | | | 170.000 |  |  |  |
| Финансијска помоћ | 0902-7001 – побољшање услова становања избеглих и ИРЛ | | | | 3.400.000 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности** | Носилац/ Орган који спроводи активност | Партнери | Рок за завршетак активности | Укупно процењена фин. средства (РСД) | Веза са програмским буџетом | Финансијска  средства по годинама (РСД) | Финансијска  средства по изворима (РСД) |
| 2.1.1. Израда и доношење програма стамбене подршке за лица са нижим примањима | ЈЛС Ћуприја | Регионална развојна агенција | 2023.-континуирано | / | 411- Плате  412- Доприноси | / | Буџет ЈЛС |
| 2.1.2. Реализација програма и обезбеђивање стамбених решења за лица са нижим примањима | ЈЛС Ћуприја | Канцеларија за избегла и интерно расељена лица | 2023.-континуирано | / | 0902-7003 – куповина сеоских кућа са окућницом | 2023: 3.570.000  2024:  2025:  2026: | Буџет ЈЛС  2023: 170.000  2024:  2025:  2026:  Канцеларија за избеглице  2023: 3.400.000  2024:  2025:  2026: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.2:** Припрема и реализација програма стамбене подршке за младе брачне парове | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: ЈЛС Ћуприја | | | | | | | | | | |
| Партнери на спровођењу мере: локални медији | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023–2026. | Тип мере: подстицајна и регулаторна мера | | | | | | | | | |
| **Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)** | Јединица мере | Почетна година | Почетна вредност | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | | Циљна вредност у 2026. | | Извор провере | |
| Број програма | Број  (годишње) | 2023. | 1 | 1 | 1 | | 1 | | Усвојен програм | |
| Број промотивних емисија | Број  (годишње) | 2023. | 2 | 2 | 2 | | 2 | | Извештај РТВ | |
| Број купљених станова-кућа | Број  (кумулативно) | 2023. | 5 | 6 | 7 | | 8 | | Број склопљених уговора са младим брачним паровима | |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | | | Укупна процењена финансијска средства у РСД | | | | | | |
| 2023. | | 2024. | | 2025. | | 2026 |
| Приходи из буџета ЈЛС | 1201-0004- Остваривање и унапређивање јавног интересса у области јавног инфромисања; 411- Плате; 412- Доприноси | | | / | | / | | / | | / |
| Финансијска помоћ | 0902-7003 – куповина сеоских кућа са окућницом | | | 6.000.000 | | 1.200.000 | | 2.400.000 | | 2.400.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности** | Носилац/ Орган који спроводи активност | Партнери | Рок за завршетак активности | Укупно процењена фин. средства (РСД) | Веза са програмским буџетом | Финансијска  средства по годинама (РСД) | Финансијска  средства по изворима (РСД) |
| 2.2.1. Израда и доношење програма за повећање стамбеног фонда | ЈЛС Ћуприја | Регионална развојна агенција | 2023. континуирано | / | 411- Плате  412- Доприноси | / | Буџет ЈЛС |
| 2.2.2. Информисање младих брачних паровима о доступности средстава министарства | ЈЛС Ћуприја | Локални медији | 2023. континуирано | / | 1201-0004- Остваривање и унапређивање јавног интересса у области јавног инфромисања | / | Буџет ЈЛС |
| 2.2.3. Реализација програма и обезбеђивање стамбених решења за младе брачне парове | ЈЛС Ћуприја | Министарство за бригу о селу;  Канцеларија за избегла и интерно расељена лица | 2023. континуирано | 12.000.000 | 0902-7003 – куповина сеоских кућа са окућницом | 2023: 6.000.000  2024: 1.200.000  2025: 2.400.000  2026: 2.400.00 | Министарство за бригу о селу  2023: 6.000.000  2024: 1.200.000  2025: 2.400.000  2026: 2.400.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 3:** Развијени нови и унапређени постојећи механизми за пружање подршке за озакоњење стамбених објеката | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: ЈЛС Ћуприја | | | | | | | |
| **Показатељи на нивоу посебног циља (показатељи исхода)** | Јединица мере | Почетна година | Почетна вредност | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Извор провере |
| Број озакоњених објеката уз обезбеђене субвенције ЈЛС | Број  (годишње) | 2023. | 0 | 2 | 5 | 7 | Донета решења о озакоњењу |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.1:** Обезбеђивање помоћи социјално угроженим категоријама у циљу озакоњења стамбених објеката | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: ЈЛС Ћуприја – Одељење урбанизма | | | | | | | | | |
| Партнери на спровођењу мере: Служба правне помоћи | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023–2026. | Тип мере: oбезбеђивање добара | | | | | | | | |
| **Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)** | Јединица мере | Почетна година | Почетна вредност | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | | Циљна вредност у 2026. | | Извор провере |
| Број лица којима је пружена бесплатна правна помоћ за поступак озакоњењ | Број  (годишње) | 2023. | 0 | 5 | 6 | | 8 | | Евиденциони картон |
| Број лица којима је пружена помоћ у изради техничке документације за озакоњење објекта, по полу | Број  (кумулативно) | 2023. | Укупно:0  Жене: 0 Мушкарци: 0 | Укупно:4  Жене: 3  Мушкарци:1 | Укупно: 6  Жене: 4  Мушкарци: 2 | | Укупно: 8  Жене:6  Мушкар.: 2 | | Евиденциони картон |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | | | Укупна процењена финансијска средства у РСД | | | | | |
| 2024. | | 2025. | | 2026. | |
| Приходи из буџета ЈЛС | 411- Плате, 412- Доприноси | | | / | | / | | / | |
| Финансијска помоћ | донације | | | 120.000 | | 60.000 | | 60.000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности** | Носилац/ Орган који спроводи активност | Партнери | Рок за завршетак активности | Укупно процењена фин. средства (РСД) | Веза са програмским буџетом | Финансијска  средства по годинама (РСД) | Финансијска  средства по изворима (РСД) |
| 3.1.1. Пружање бесплатне правне помоћи грађанима из социјално угрожених категорија за озакоњење објеката | ЈЛС Ћуприја | Центар за социјални рад,  Служба правне помоћи | 2023.-континуирано | / | 411- Плате  412- Доприноси | / | Буџет ЈЛС |
| 3.1.2. Припрема предлога пројекта за обезбеђивање финансијских средстава за поступак озакоњења стамбених објеката | ЈЛС Ћуприја |  | 2024.-континуирано | / | 411- Плате  412- Доприноси | / | Буџет ЈЛС |
| 3.1.3. Пружање помоћи лицима из угрожених категорија у изради техничке и геодетске документације у поступку озакоњења објекта | ЈЛС Ћуприја |  | 2023.-континуирано | 240.000 | донације | 2024:120.000  2025:60.000  2026:60.000 | Донације  2024:120.000  2025:60.000  2026:60.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 4:** Обезбеђена стамбена решења за житеље неусловних стамбених јединица у подстандардним насељима | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: ЈЛС Ћуприја | | | | | | | |
| **Показатељи на нивоу посебног циља (показатељи исхода)** | Јединица мере | Почетна година | Почетна вредност | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Извор провере |
| Број изграђених или купљених станова за пресељење Рома | Број  (годишње) | 2023. | 0 | 0 | 0 | 10 | Број уговора о коришћењу станова |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 4.1:** Обезбеђена стамбена решења за потребе исељења и пресељења Рома из поднестандардног насеља Вашариште | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: ЈЛС Ћуприја | | | | | | | | | |
| Партнери на спровођењу мере: | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2024-2026. | Тип мере: обезбеђивање добара | | | | | | | | |
| **Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)** | Јединица мере | Почетна година | Почетна вредност | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | | Циљна вредност у 2026. | | Извор провере |
| Донет акт о исељењу и пресељењу | Да/не | 2023. | 1 | 1 | 1 | | 1 | | Службени лист Општине Ћуприја |
| Број породица за које је обезбеђено стамбено решење након исељења | Број  (годишње) | 2023. | 0 | 0 | 0 | | 10 | | Извештај о раду ЈЛС; Уговор о коришћењу стамбене јединице |
| Број исељених породица која примају субвенције Опшрине Ћуприја за закуп стана | Број  (годишње ) | 2023. | 0 | 0 | 0 | | 10 | | Извештај о раду ЦСР |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | | | Укупна процењена финансијска средства у РСД | | | | | |
| 2024. | | 2025. | | 2026. | |
| Приходи из буџета ЈЛС | 411- Плате, 412- Доприноси, 423-Услуге по уговору | | | / | | 2.000.000 | | / | |
| Финансијска помоћ | донације | | | / | | / | | 40.000.000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности** | Носилац/ Орган који спроводи активност | Партнери | Рок за завршетак активности | Укупно процењена фин. средства (РСД) | Веза са програмским буџетом | Финансијска  средства по годинама (РСД) | Финансијска  средства по изворима (РСД) |
| 4.1.1. Израда студије о неопходности исељења и пресељења | ЈЛС Ћуприја |  | 2024. | / | 411- Плате  412- Доприноси | / | Буџет ЈЛС |
| 4.1.2. Доношење Одлуке о неопходности исељења са планом пресељења | ЈЛС Ћуприја |  | 2024. | / | 411- Плате  412- Доприноси | / | Буџет ЈЛС |
| 4.1.3. Доношење Решења о исељењу | ЈЛС Ћуприја |  | 2024. | / | 411- Плате  412- Доприноси | / | Буџет ЈЛС |
| 4.1.4. Израда пројектно техничке документације за изградњу | ЈЛС Ћуприја |  | 2025. | 2.000.000 | 423-Услуге по уговору | 2024: /  2025: 2.000.000 | Буџет ЈЛС |
| 4.1.5. Обезбеђивање стамбених решења за исељене/расељене ромске породице | ЈЛС Ћуприја | Донатори | 2026. | 40.000.000 |  | 2024: /  2025: /  2026: 40.000.000 | Донатори  2026: 40.000.000 |